План-график мероприятий образовательных учреждений Поволжского управления по обеспечению введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2010 г. | 1.Создание рабочей группы (с привлечением учителей старших классов) в образовательных учреждениях (далее –ОУ) по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 2.Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет. 6.Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. |  | Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО | 1. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО. 2.Обеспечение участия работников ОУ в региональных и муниципальных программах повышения квалификации. 3.Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Проведение установочного совещания по информированию педагогов о введении ФГОС НОО | 1.Изучение вопроса соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 2. Разработка плана мероприятий по обеспечению МТБ ОУ в соответствии с требованиями ФГОС |
| Октябрь-ноябрь 2010г. |  |  |  | 1. Участие в семинаре для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС. 2. Участие в семинаре для руководителей ОУ «Основные подходы к разработке основной образовательной программы начального общего образования ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» | Проведение общешкольного родительского собрания «Особенности обучения по новому ФГОС» |  |
| Декабрь 2010г. |  |  |  | 1.Участие в работе Круглого стола по проблемам введения ФГОС 2. Участие в семинаре для зам.директоров по воспитательной работе «Разработка модели внеурочной деятельности обучающихся» |  |  |
| Сентябрь 2010г. - февраль 2011г. | 1.Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной и её утверждение. 2.Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. 3.Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования (далее –ООПНОО). |  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования общеобразовательным учреждением |  |  |  |
| Январь 2011г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. 2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО |  |  |  |  |  |
| Январь - март 2011г. |  |  | Внесение необходимых изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС НОО |  | 1.Размещение на сайте ОУ основной общеобразовательной программы и модели организации внеурочной деятельности 2.Обеспечение участия родителей в соцопросе с целью изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений об учебном кабинете, физкультурно-оздоровительном центре, информационно-библиотечном центре и др.). |
| Март 2011г. | Подготовка основной образовательной программы ОУ к экспертизе |  |  | Участие в научно-практической конференции педагогических работников (секция «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») |  |  |
| Сентябрь 2010 г.- март 2011г. | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования |  |  | 1.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ. 2. Участие педагогов в окружной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС |  |  |
| Май 2011г. |  |  |  |  | Подготовка публичного отчета ОУ (включая вопрос готовности к введению ФГОС) |  |
| Июнь 2011г. | Участие в мониторинге готовности ОУ к введению ФГОС НОО |  |  |  |  |  |
| Август 2011г. |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Завершение процесса обеспечения соответствия нормативных баз ОУ требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). |  |  |  |
| Сентябрь 2011г. | Создание в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО. | Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. |  |  |
| Декабрь 2011г. | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся (по итогам 1 триместра). 2. Проведение исследования формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся (по итогам 1 полугодия). 3. Анализ работы за первое полугодие 2011/2012 уч. года по введению ФГОС НОО |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО. |  |
| Январь 2012г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ |  |  |
| Март 2012г. | 1.Корректировка для 1 класса, разработка для 2 класса ООПНОО на основе примерной и её утверждение. 2.Корректировка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. 3.Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО. |  |
| Апрель 2012г. | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся 1 и 2 классов (по итогам 3 четверти) 2.Проведение исследования формирования универсальных учебных действий у учащихся. |  |  |  |  |  |
| Май 2012г. | 1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООПНОО. 2.Анализ работы ОУ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2011/2012 уч. года. |  | Корректировка нормативных баз ОУ в соответствии с требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). |  | Формирование публичного отчёта образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО. |  |
| Июнь 2012г. |  |  |  |  |  | Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО |
| Август 2012г. | 1.Корректировка планов-графиков повышения квалификации работников ОУ на 2012/2013 учебный год. 2.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |