План-график мероприятий Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в 2010 – 2011 учебном году

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2010 г. | 1.Разработка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), включающие планы графики повышения квалификации работников образовательных учреждений на текущий учебный год и последующие 5 лет, совещания и семинары в образовательном округе (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) 2.Координация деятельности пилотных площадок введения ФГОС НОО. (Николаева Л.Н.) 3.Координация деятельности образовательных учреждений (далее – ОУ) по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО (Николаева Л.Н.) 4.Консультация для руководителей ОУ по разработке плана –графика по введению ФГОС в образовательном учреждении (Николаева Л.Н.) 5.Совещание руководителей ОУ «О деятельности ОУ в условиях введения ФГОС» (Сазонова С.Н.) |  | 1.Издание распоряжения руководителя ПУ МОН СО о создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС (Корякина Н.Ю.) 2. Издание приказа руководителя ПУ «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Корякина Н.Ю.) | 1.Разработка планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений (с 2011/2012 учебного года во всех ОУ) (Парфенова О.И.) 2.Собеседование с завучами ОУ по планированию ПК кадров в связи с внедрением ФГОС на 2010-11 уч год и на последующие 5 лет (Парфенова О.И.) 3. Семинар для руководителей ОУ по теме «Организация информационно-методического сопровождения процесса введения ФГОС в ОУ» (Парфенова О.И.) | 1. Составление планов организации информационной кампании о введении ФГОС на территории образовательного округа (Николаева Л.Н.) 2. Сбор информации о создании рабочих групп по введению ФГОС в ОУ округа (Николаева Л.Н.) 3.Информация в СМИ о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа. (Николаева Л.Н.) 4.Подготовка спецвыпуска электронного журнала по введению ФГОС НОО (Парфенова О.И.) |  |
| Октябрь-ноябрь 2010г. |  |  |  | 1.Семинар для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС. (Парфенова О.И.) 2. Семинар для руководителей ОУ «Основные подходы к разработке основной образовательной программы начального общего образования ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» (Парфенова О.И.) 3. Подготовка научно-методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС (Парфенова О.И.) 4. Организация оперативного консультирования руководителей и педагогов округа на Консалт-портале РЦ (Парфенова О.И.) | 1.Информация в СМИ о введении ФГОС в пилотных школах (Смышляевская СОШ №3, ООШ №4) (Николаева Л.Н.) 2. Организация общешкольных родительских собраний с целью информирования о целях и задачах ФГОС (Николаева Л.Н.) |  |
| Декабрь 2010 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в пилотных ОУ (с 2011/2012 учебного года во всех ОУ) (Корякина Н.Ю.) 2.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  | 1. Разработка листа оценки готовности ОУ к внедрению ФГОС (Корякина Н.Ю.) | 1.Круглый стол по проблемам введения ФГОС (Парфенова О.И.) 2. Семинар для зам.директоров по воспитательной работе «Разработка модели внеурочной деятельности обучающихся» (Николаева Л.Н.) | 1. Информация в СМИ по итогам круглого стола (Николаева Л.Н.) |  |
| Январь 2011 г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. 2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (Парфенова О.И.) 3. Изучение вопроса реализации ФГОС НОО в ОУ, участвующих в эксперименте (Корякина Н.Ю.) |  |  | 1.Консультация для руководителей ОУ по правовому обеспечению процесса введения ФГОС (локальные акты, регламентирующие требования к различным объектам инфраструктуры, должностные инструкции, положения об оплате труда) (Аникина Н.В.) | Информация в СМИ по итогам участия в региональной конференции введения ФГОС (Николаева Л.Н.) |  |
| Февраль 2011 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  | 1. Информация в СМИ по результатам работы коллегии ПУ МОН СО (Николаева Л.Н.) |  |
| Март 2011 г. |  |  |  | Научно-практическая конференция педагогически работников (секции «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») (Парфенова О.И.) | 1.Собеседование с руководителями ОУ по вопросам готовности ОУ округа к введению новых стандартов (Корякина Н.Ю.) | Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |
| Апрель 2011 г. | 1.Заседание коллегии ПУ МОН СО «О готовности ОУ к введению ФГОС» (Аникина Н.В.) 2. Экспертиза основных образовательных программ ОУ (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) 3.Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности пилотных ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |  |  |  | 1. Информация в СМИ о ходе введения ФГОС в пилотных школах (Николаева Л.Н.) |  |
| Июнь 2011 г. | 1.Подготовка аналитического отчёта о результатах эксперимента на территории округа (Корякина Н.Ю.) 2.Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |  |  | 1.Круглый стол по проблемам введения ФГОС для учителей, набирающих 1 классы в 2011-2012 уч.году (Парфенова О.И.) |  |  |
| Август 2011г. | Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  | Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО в ОУ. (Николаева Л.Н.) | Проведение мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (Аникина Н.В.) |

План-график мероприятий Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в 2011 – 2012 учебном году

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2011 г. | 1.Разработка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), включающие планы графики повышения квалификации работников образовательных учреждений на текущий учебный год и последующие 4 года, совещания и семинары в образовательном округе (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) |  |  | 1.Разработка планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 4 года в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений (с 2012/2013 учебного года во всех ОУ) (Парфенова О.И.) 2..Собеседование с завучами ОУ по планированию ПК кадров в связи с внедрением ФГОС на 2011-12 уч год и на последующие 4 года (Парфенова О.И.) 3. Семинар для руководителей ОУ по теме «Организация информационно-методического сопровождения процесса введения ФГОС в ОУ» (Парфенова О.И.) | 1. Подготовка спецвыпуска электронного журнала по введению ФГОС НОО (Парфенова О.И.) |  |
| Октябрь-ноябрь 2011г. | Создание (корректировка) планов-графиков повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений (Парфёнова О.И.) |  |  | 1.Семинар для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС. (Парфенова О.И.) 2. Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС (Парфенова О.И.) 3. Организация оперативного консультирования руководителей и педагогов округа на Консалт-портале РЦ (Парфенова О.И.) | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте РЦ (Парфёнова О.И.) |  |
| Декабрь 2011 г. | 1.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Январь 2012 г. | 1.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (Парфенова О.И.) |  |  | 1. Проведение семинара по обобщению опыта работы по введению ФГОС в МОУ СОШ № 4, МОУ Смышляевской СОШ № 3 (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Февраль 2012 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Март 2012 г. | Научно-практическая конференция педагогически работников (секции «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») (Парфенова О.И.) |  |  |  | Проведение консультаций для учителей, заместителей и директоров ОУ (Парфёнова О.И.) |  |
| Апрель 2012 г. | 1. Экспертиза основных образовательных программ ОУ (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) 3.Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности пилотных ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |  |  | Проведение заседаний ТМО по вопросам введения ФГОС (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Июнь 2012 г. |  |  |  | 1.Круглый стол по проблемам введения ФГОС для учителей, набирающих 1, 2 классы в 2012-2013 уч.году (Парфенова О.И.) |  |  |
| Август 2012 г. | 1. Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) 2. Проведение в рамках Ярмарки секции по введению ФГОС. (Парфёнова О.И.) |  |  |  | 1. Подготовка информационных статей для родителей о введении ФГОС (Парфёнова О.И.) 2. Формирование банка данных об учителях начальных классов, набирающих классы в 2012-2013 уч.году (Парфёнова О.И.) |  |

План-график мероприятий Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в 2012 – 2013 учебном году

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2012 г. | 1.Разработка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), включающие планы графики повышения квалификации работников образовательных учреждений на текущий учебный год и последующие 3 лет, совещания и семинары в образовательном округе (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) |  |  | 1.Разработка планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 3 года в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений (с 2013/2014 учебного года во всех ОУ) (Парфенова О.И.) 2..Собеседование с завучами ОУ по планированию ПК кадров в связи с внедрением ФГОС на 2012-13 уч год и на последующие 4 года (Парфенова О.И.) 3. Семинар для руководителей ОУ по теме «Организация информационно-методического сопровождения процесса введения ФГОС в ОУ» (Парфенова О.И.) | 1.Подготовка спецвыпуска электронного журнала по ФГОС (Парфенова О.И.) |  |
| Октябрь-ноябрь 2012 г. | Создание (корректировка) планов-графиков повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений (Парфёнова О.И.) |  |  | 1.Семинар для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС. (Парфенова О.И.) 2. Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС (Парфенова О.И.) 3. Организация оперативного консультирования руководителей и педагогов округа на Консалт-портале РЦ (Парфенова О.И.) | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте РЦ (Парфёнова О.И.) |  |
| Декабрь 2012 г. | 1.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Январь 2013 г. | - Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (Парфенова О.И.) |  |  | 1. Проведение семинара по обобщению опыта работы по введению ФГОС в МОУ СОШ № 21, МОУ Смышляевская СОШ № 1 «ОЦ» (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Февраль 2013 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Март 2013 г. | Научно-практическая конференция педагогически работников (секции «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») (Парфенова О.И.) |  |  |  | Проведение консультаций для учителей, заместителей и директоров ОУ (Парфёнова О.И.) |  |
| Апрель 2013 г. | 1. Экспертиза основных образовательных программ ОУ (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) 3.Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности пилотных ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |  |  | Проведение заседаний ТМО по вопросам введения ФГОС (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Июнь 2013 г. |  |  |  | 1.Круглый стол по проблемам введения ФГОС для учителей, набирающих 1, 2, 3 классы в 2013-2014 уч.году (Парфенова О.И.) |  |  |
| Август 2013 г. | 1. Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) 2. Проведение в рамках Ярмарки секции по введению ФГОС. (Парфёнова О.И.) |  |  |  | 1. Подготовка информационных статей для родителей о введении ФГОС (Парфёнова О.И.) 2. Формирование банка данных об учителях начальных классов, набирающих классы в 2013-2014 уч. году |  |

План-график мероприятий Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в 2013 – 2014 учебном году

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2013 г. | 1.Корректировка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), включающие планы графики повышения квалификации работников образовательных учреждений на текущий учебный год и последующие 2 лет, совещания и семинары в образовательном округе (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) |  |  | 1.Разработка планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 2 года в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений (с 2014/2015 учебного года во всех ОУ) (Парфенова О.И.) 2..Собеседование с завучами ОУ по планированию ПК кадров в связи с внедрением ФГОС на 2013-14 уч год и на последующие 4 года (Парфенова О.И.) 3. Семинар для руководителей ОУ по теме «Организация информационно-методического сопровождения процесса введения ФГОС в ОУ» (Парфенова О.И.) | 1.Подготовка спецвыпуска электронного журнала по ФГОС (Парфенова О.И.) |  |
| Октябрь-ноябрь 2013 г. | Создание (корректировка) планов-графиков повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений (Парфёнова О.И.) |  |  | 1.Семинар для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС. (Парфенова О.И.) 2. Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС (Парфенова О.И.) 3. Организация оперативного консультирования руководителей и педагогов округа на Консалт-портале РЦ (Парфенова О.И.) | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте РЦ (Парфёнова О.И.) |  |
| Декабрь 2013 г. | 1.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Январь 2014 г. | - Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (Парфенова О.И.) |  |  | 1. Проведение семинара по обобщению опыта работы по введению ФГОС в МОУ СОШ № 6, МОУ Дубово-Умётская СОШ «ОЦ» (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Февраль 2014 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Март 2014 г. | Научно-практическая конференция педагогически работников (секции «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») (Парфенова О.И.) |  |  |  | Проведение консультаций для учителей, заместителей и директоров ОУ (Парфёнова О.И.) |  |
| Апрель 2014 г. | 1. Экспертиза основных образовательных программ ОУ (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) 3.Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности пилотных ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |  |  | Проведение заседаний ТМО по вопросам введения ФГОС (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Май, 2014 г. |  |  |  | Проведение семинара по обобщению опыта работы по введению ФГОС в МОУ Смышляевской СОШ № 3 (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Июнь 2014 г. |  |  |  | 1.Круглый стол по проблемам введения ФГОС для учителей, набирающих 1, 2, 3, 4 классы в 2014-2015 уч.году (Парфенова О.И.) |  |  |
| Август 2014 г. | 1. Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) 2. Проведение в рамках Ярмарки секции по введению ФГОС. (Парфёнова О.И.) |  |  |  | 1. Подготовка информационных статей для родителей о введении ФГОС (Парфёнова О.И.) 2. Формирование банка данных об учителях начальных классов, набирающих классы в 2014-2015 уч. году (Парфёнова О.И.) |  |

План-график мероприятий Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в 2014 – 2015 учебном году

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2014 г. | 1.Корректировка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), включающие планы графики повышения квалификации работников образовательных учреждений на текущий учебный год, совещания и семинары в образовательном округе (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) |  |  | 1.Разработка планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений (с 2014/2015 учебного года во всех ОУ) (Парфенова О.И.) 2..Собеседование с завучами ОУ по планированию ПК кадров в связи с внедрением ФГОС на 2013-14 уч год и на последующие 4 года (Парфенова О.И.) 3. Семинар для руководителей ОУ по теме «Организация информационно-методического сопровождения процесса введения ФГОС в ОУ» (Парфенова О.И.) | 1.Подготовка спецвыпуска электронного журнала по ФГОС (Парфенова О.И.) |  |
| Октябрь-ноябрь 2014 г. | Создание (корректировка) планов-графиков повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений (Парфёнова О.И.) |  |  | 1.Семинар для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС. (Парфенова О.И.) 2. Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС (Парфенова О.И.) 3. Организация оперативного консультирования руководителей и педагогов округа на Консалт-портале РЦ (Парфенова О.И.) | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте РЦ (Парфёнова О.И.) |  |
| Декабрь 2014 г. | 1.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Январь 2015 г. | - Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (Парфенова О.И.) |  |  | 1. Проведение семинара по обобщению опыта работы по введению ФГОС в ОУ Поволжского управления (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Февраль 2015 г. | 1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) |  |  |  |  |  |
| Март 2015 г. | Научно-практическая конференция педагогически работников (секции «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») (Парфенова О.И.) |  |  |  | Проведение консультаций для учителей, заместителей и директоров ОУ (Парфёнова О.И.) |  |
| Апрель 2015 г. | 1. Экспертиза основных образовательных программ ОУ (Николаева Л.Н., Парфенова О.И.) 3.Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности пилотных ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Аникина Н.В.) |  |  | 1.Проведение заседаний ТМО по вопросам введения ФГОС (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Май, 2015 г. |  |  |  | Проведение семинара по обобщению опыта работы по введению ФГОС в МОУ Смышляевской СОШ № 3 (Парфёнова О.И.) |  |  |
| Август 2015 г. | 1. Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (Парфенова О.И.) 2. Проведение в рамках Ярмарки секции по введению ФГОС. (Парфёнова О.И.) |  |  |  | 1. Подготовка информационных статей для родителей о введении ФГОС (Парфёнова О.И.) |  |